## 项目明细表2
西藏自治区那曲市安多县2023年财政涉农统筹整合资金项目计划明细表
填表单位：安多县乡村振兴局 金额单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目性质 （新建或续建） | 项目主管部门 | 项目责任人及联系电话 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 财政涉农整合资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [8 empty] | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 |  | 备注 | 现阶段进展情况（包括：已完工、已开工、已开标未开工、已挂网、待挂网、待下概批、未完成前期工作） | 项目 个数 | 产业项目分类。1.种植类、2养殖类、3.加工类、4商贸流通类、5乡村旅游类、6.产业配套基础设施类、7其他 | 基础设施分类。1.水利、2.电力、3.交通、4.通讯网络、5.危房改造、6.其他 | 美丽宜居示范村分类。1.整村推进村、2.巩固提升村、3.人居环境整治项目
[10 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政涉农 整合资金 | 自治区财政涉农整合资金 | 地（市）财政涉农整合资金 | 县（区）财政 涉农整合资金 | 援藏资金 | 银行贷款 | 项目单位自筹 | 其他资金 |  |  |  | 受益脱贫户数（含监测对象） | 受益脱贫人数（含监测对象）
那曲市（按县区合计）
一、安多县 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9378 | 7144.27 | 4999.38 | 1759.89 | 100 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7 | 6649 | 27409 | 1350 | 6020
(一)生产发展（含产业项目）类 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3000 | 3000 | 2405.57 | 359.89 | 0 | 234.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5544 | 23234 | 1100 | 4916
1 | 安多县 | 安多县森布日畜产品冷链物流建设项目 | 森布日搬迁安置点 | 新建冷链库1890㎡，购置冷链库相关设备。 | 新建 | 安多县乡村振兴局、安多县民宗局 | 白玉成、次仁欧珠13908968010 | 2023.03 | 2024.03 | 中央衔接资金、自治区衔接资金、少数民族发展任务资金及县级配套资金 | 1700 | 1700 | 1377.5 | 230.46 | 0 | 92.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2772 | 11617 | 550 | 2458 | 含少数民族发展任务资金701.38万元 | 已开标未开工 | 1 | 4
2 | 安多县 | 安多县森布日畜产品销售点建设项目 | 森布日搬迁安置点 | 新建销售畜产品销售点及附属设施，建筑面积3180㎡。 | 新建 | 安多县乡村振兴局 | 白玉成13908968010 | 2023.03 | 2024.03 | 中央衔接资金、自治区衔接资金及县级配套资金 | 1300 | 1300 | 1028.07 | 129.43 | 0 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2772 | 11617 | 550 | 2458 |  | 已开标未开工 | 1 | 4
(二)小型公益性基础设施类 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 1755 | 1755 | 1161.39 | 561.11 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 739 | 3086 | 187 | 865
1 | 安多县 | 安多县雁石坪镇龙亚玛村措秀桥 | 雁石坪镇龙亚玛村 | 新建水泥桥20米。 | 新建 | 安多县交通局 | 朗卡江村13989966568 | 2023.05 | 2023.1 | 中央衔接资金、自治区衔接资金及县级配套资金 | 250 | 250 | 200.39 | 41.54 | 0 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 151 | 670 | 45 | 205 |  | 已开标未开工 | 1 |  | 3
2 | 安多县 | X622索双线玛曲大桥桥梁引道挡墙维修工程 | 安多县玛曲乡4村（X622） | 维修桥梁引道挡墙120米。 | 新建 | 安多县交通局 | 朗卡江村13989966568 | 2023.05 | 2023.1 | 中央衔接资金、自治区衔接资金及县级配套资金 | 200 | 200 | 134 | 62.67 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 28 | 129 | 14 | 78 |  | 已开标未开工 | 1 |  | 3
3 | 安多县 | 雁石坪龙亚玛村龙亚玛河桥工程 | 雁石坪镇5村 | 新建水泥桥20米。 | 新建 | 安多县交通局 | 朗卡江村13989966568 | 2023.05 | 2023.1 | 中央衔接资金、自治区衔接资金及县级配套资金 | 250 | 250 | 162 | 79.98 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 151 | 670 | 45 | 226 |  | 已开标未开工 | 1 |  | 3
4 | 安多县 | 扎仁镇拉姆措村至聂荣县色龙赤墨公路工程 | 扎仁镇4村 | 新建砂石路9.1公里。 | 新建 | 安多县交通局 | 朗卡江村13989966568 | 2023.05 | 2023.1 | 中央衔接资金、自治区衔接资金及县级配套资金 | 455 | 455 | 280 | 167.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 211 | 840 | 48 | 226 |  | 已开标未开工 | 1 |  | 3
5 | 安多县 | 扎仁镇麦龙村至撒如自然村道路建设项目 | 扎仁镇麦隆村 | 新建砂石路12公里。 | 新建 | 安多县交通局 | 朗卡江村13989966568 | 2023.05 | 2023.1 | 中央衔接资金、自治区衔接资金及县级配套资金 | 600 | 600 | 385 | 209.72 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 198 | 777 | 35 | 130 |  | 已开标未开工 | 1 |  | 3
（三）巩固提升类 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 4623 | 2389.27 | 1432.42 | 838.89 | 100 | 17.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 366 | 1089 | 63 | 239
1 | 安多县 | 安多县帕那镇帕那社区居委会巩固提升工程 | 安多县帕那镇帕那社区居委会 | 新建牲畜棚圈1700㎡；物资储备库779㎡；垃圾池16座；旱厕435.37㎡；扶贫超市改造89㎡；便民超市改造50㎡；风干房570㎡；集散场地3732㎡；外立面改造；修建村级道路11条，总长28km等相关附属设施。 | 新建 | 安多县乡村振兴局、安多县民宗局 | 白玉成、次仁欧珠13908968010 | 2023.05 | 2023.1 | 中央衔接资金及自治区衔接资金及县级配套资金 | 4623 | 2389.27 | 1432.42 | 838.89 | 100 | 17.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 366 | 1089 | 63 | 239 | 含少数民族发展任务资金261.89万元，未到位资金2233.73万元，市级配套共200万元于4月11日到位。 | 待挂网 | 1 |  |  | 2